## 견적서
견 적 서 [Quotation]
수신: |  | (주)시오랩 |  |  |  | 발신 : 벨아이앤에스
견적일자 : |  | 2026-03-13 |  |  |  | 상 호 : | 주식회사 벨아이앤에스
담 당 자 : |  | 임명열 이사님 |  |  |  | 대 표 자 : | 한 성 욱
전화번호 : |  | 010-6319-6461 |  |  |  | 주 소 : | 서울 서대문구 충정로 8 종근당빌딩 8층
팩 스 : | [5 empty] | 대표번호 : | 02-6925-1131
이 메 일 : |  | mylim@seiolab.com |  |  |  | 팩 스 : | 02-6373-0975
견적유효 : |  | 견적일로부터 1개월 |  |  |  | 담 당 자 : | 조한기
[6 empty] | Mobile : | 010-3306-3549
금액: |  | 일금삼억일천육백만원정 |  | (부가세별도) |  | 이 메 일 : | ckdbob@bellins.net
316000000
단위(원 V.A.T 별도)
N0 | 품명 |  | 모델 및 사양 |  | 수량(M/M) | 표준가 | 공급금액 | 비고
신한은행TDM솔루션개발 | [6 empty] | 316519431.4247
1 | PM |  | 프로젝트 관리 |  | 3.0244 | 76876207.6566 | 65344776.5081
2 | UI/UX기획 |  | 요구사항 정의 및 문서작업 |  | 0.97561 | 29141570.1073 | 24770334.5912
3 | UI/UX디자인 |  | 디자인(포탈 시안에서 변경 시 발생) |  | 0.14634 | 1902629.2566 | 1617234.8681
4 | UI/UX개발 |  | 퍼블리싱(포탈 시안 기준 작성) |  | 0.34146 | 5938794.2634 | 5047975.1239
5 | IT아키텍트 |  | 전체 백엔드 프로세스 설계 및 검증 |  | 0.97561 | 27297697.1707 | 23203042.5951
6 | 응용SW개발 |  | 개발 및 테스트 |  | 9.7561 | 190637975.4146 | 162042279.1024
7 | 운영지원 SE |  | 웹서버 구축 |  | 1.5122 | 40580927.8068 | 34493788.6358
-이하 여백-
* 프로젝트 예상 기간 총 6개월
소 계 |  |  | Total |  |  | 372375801.6761 | 316000000
부가세 |  |  | VAT(10%) |  |  |  | 31600000
합 계 |  |  | Grand Total |  |  |  | 347600000 | (부가세포함)
1.결제조건 |  |  | 계산서 발행조건, 결제 조건
2.납품장소 |  |  | 협의
3.납품예정일 |  |  | 협의
4.기타사항
※ 본 견적서는 "(주)시오랩" 만을 위한 견적으로 할인 요소등을 최대한 반영하였습니다.
※ 본 견적서의 견적금액은 구축 수행 시 요청 사항 또는 환경에 따라 변동이 있을수 있습니다.
※ 본 견적서는 시스템 구축에만 한하며, 서버 구입비, 호스팅비, 동영상서비스, SMS, 대량메일 서비스 비용 등은 본 견적외 사항입니다.
※ 시스템 구축에 필요한 콘텐츠는 고객사에서 제공합니다.
※ 해당 견적상 업무는 비 상주로 운영지원하는 것을 기준으로 합니다.
※ 한국 소프트웨어산업협회 2026년 적용 SW기술자 평균임금을 적용합니다.
| 발주자: |  |  | 발주일:
주 소:
상 호:
대 표:

## 별첨1_인건비산정
1. 운영사업 임금단가 기준
*용역비용 산정내역 : 2026년도 적용 SW기술자 평균임금 공표자료에 의한 M/M 기준으로 기재되어 있음. | [8 empty] | 1.05
직무구분 | ①평균임금(원) | ②제경비 | ③기술료 | ④표준가격 | ⑤ 1M 제안가격 | 공수(Day) | 공수(Month) | ⑥표준가 금액 | ⑦제안가 금액 | 할인율(%)
⑤ IT PM | 10086804 | 11095484.4 | 4236457.68 | 25418746.08 | 21605934.168 | 62 | 3.0244 | 76876207.6566 | 65344776.5081 | 15
① IT기획자 | 11853218 | 13038539.8 | 4978351.56 | 29870109.36 | 25389592.956 | 20 | 0.97561 | 29141570.1073 | 24770334.5912 | 15
⑧ UI/UX디자이너 | 5159246 | 5675170.6 | 2166883.32 | 13001299.92 | 11051104.932 | 3 | 0.14634 | 1902629.2566 | 1617234.8681 | 15
⑦ UI/UX기획/개발자 | 6901660 | 7591826 | 2898697.2 | 17392183.2 | 14783355.72 | 7 | 0.34146 | 5938794.2634 | 5047975.1239 | 15
⑥ IT아키텍트 | 11103230 | 12213553 | 4663356.6 | 27980139.6 | 23783118.66 | 20 | 0.97561 | 27297697.1707 | 23203042.5951 | 15
⑨ 응용SW개발자 | 7754124 | 8529536.4 | 3256732.08 | 19540392.48 | 16609333.608 | 200 | 9.7561 | 190637975.4146 | 162042279.1024 | 15
⑪ 정보시스템운용자 | 10649117 | 11714028.7 | 4472629.14 | 26835774.84 | 22810408.614 | 31 | 1.5122 | 40580927.8068 | 34493788.6358 | 15 | ←할인율 입력시 제안가 자동산정
합계 | [5 empty] | 343 | 16.7317 | 372375801.6761 | 316519431.4247 | 15
신한은행TDM솔루션개발
← ※ 오른쪽 색상으로 배경 처리된 곳의 데이터만 수정가능 합니다. 나머지 데이터는 자동연산되도록 되어있으니 수정하지 마세요.
*1M = 20.5일
①평균임금 | SW기술자 평균임금
②제경비 | 평균임금*1.1
③기술료 | (평균임금+제경비)*0.2
④표준가격 | 평균임금+제경비+기술비
⑤ 1M 제안가격 | 표준가격-(표준가격/할인율)
⑥표준가금액 | 표준가격 *공수(M)
⑦제안가금액 | 1M 제안가격*공수(M)
* 특별 할인율 | 15

## 별첨2_공수산정
* 협의되는 요건에 따라 공수산정이 조정될 수 있습니다. | [8 empty] | M/M기준 : 하루 8시간 20.5일
* PM
구분 | 항목 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | 세부기능 |  | 작업 | 합계 | 비고
| 프로젝트 관리 |  |  |  | - 업무협의 및 요구사항 정의, 일정관리, 개발품질관리 등 |  | 62 | 62 | * 6개월 대비 50% 투입률로 적용
총 합계(D/M) | [6 empty] | 62 | 62
* 기획 | [8 empty] | 작성자 : 이경국
구분 | 항목 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | 세부기능 | 분석 | 설계 | 합계 | 비고
분석/설계 | 문서작업 |  |  |  | - 요구사항 정의서 등 문서작업 |  | 20 | 20
총 합계(D/M) | [5 empty] | 0 | 20 | 20
* 디자인
구분 | 항목 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | 세부기능 | 분석/설계 | 디자인 | 합계 | 비고
디자인 |  |  |  |  | - 디자인은 전달 받은 포탈 시안 적용 전제로 변경사항 발생 시 투입 |  | 3 | 3
총 합계(D/M) | [5 empty] | 0 | 3 | 3
* 퍼블리싱 | [8 empty] | \
구분 | 항목 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | 세부기능 | 분석/설계 | 퍼블리싱 | 합계 | 비고
PC |  |  |  |  | - 모바일 버전은 없고 PC 최적화 기준 - 전달 받은 포탈 시안(대메뉴 : 대시보드,백업관리,Clone DB관리,데이터변환,워크플로우,모니터링,실시간 변환 모니터링)에 로그인,사용자관리 포함 |  | 7 | 7
총 합계(D/M) | [5 empty] | 0 | 7 | 7
* 시스템설계
구분 | 항목 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | 세부기능 | 분석/설계 | 구현 | 합계 | 비고
분석/설계 |  |  |  |  | - 프로세스 정리 및 검증 - 백엔드 아키텍쳐 수립 |  | 20 | 20
총 합계(D/M) | [5 empty] | 0 | 20 | 20
* 개발 | [8 empty] | 작성자 : 이민재,이경국
구분 | 항목 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | 세부기능 | 설계 | 개발/테스트 | 합계 | 비고
개발 | 포탈 구축 |  |  |  | - 로그인,로그아웃,비밀번호변경,메뉴 프레임 - 대메뉴 : 대시보드,백업관리,Clone DB관리,데이터변환,워크플로우,모니터링,실시간 변환 모니터링,사용자관리 - 로그인할 수 있는 계정은 사용자관리에서 계정 생성하고, 계정 생성 및 비밀번호 초기화 시 지정된 비번으로 로그인 후 비밀번호 변경해서 사용 - 데이터 수신 받아 화면에 노출하는 부분 개발 | 10 | 40 | 50
| 인터페이스 연동 (Cohesity Data Protection REST API) |  |  |  | - 백업 : 백업/복구, 백업/복구 리스트 관리 - TEST&DEV : CLONE DB 생성, ORACLE CLONE DB 생성 / 삭제 - 계정 관리 - 스토리지 용량 모니터링 / 성능 모니터링 - 위에 부분 기능 정의 후 각 필요 인터페이스 개발 후 포탈 연동 부분 개발 | 20 | 10 | 30
| 데이터처리 쉘 적용 |  |  |  | - 마스킹할 데이터 처리용 쉘 스크립트 시스템 적용 개발 | 10 | 10 | 20
| 마스킹데이터 이관 및 처리 |  |  |  | - 데이터 이관 및 마스킹 처리 개발(기존 XDATAMIGRATOR 부분) | 10 | 30 | 40
검증 및 테스트 |  |  |  |  | - 마스킹 처리 테스트 및 검증 - 쉘 처리 검증 - 인터페이스 연동 및 포탈 테스트 |  | 40 | 40
이관 |  |  |  |  | - 오픈 후 모니터링 |  | 20 | 20
총 합계(D/M) | [5 empty] | 50 | 150 | 200
* SE | [8 empty] | 작성자 : 정동환
구분 | 항목 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | 세부기능 | 분석/설계 | 작업 | 합계 | 비고
서버구성 | 포탈 웹서버 |  |  |  | - 서버 스펙 구성 -> 호환성 및 성능확인을 위한 기존 인프라(서버&네트워크)실사 -> 신규 서버스펙 확인 및 확정전달 - 개발서버 구성 -> OS구성 -> 미들웨어 구성 -> 배포 및 기타 서비스 구성 후 테스트 - 운영서버 구성 -> OS구성 -> 미들웨어 구성 -> 성능관리도구 설치 및 테스트 |  | 11 | 11
| 데이터 변환 서버 |  |  |  | - 데이터 변환 서버를 구성해야 할 경우 -> 대용량 처리시스템 최신 레퍼런스 분석 -> 신규서버 아키텍처 및 상세 스펙 확정 - 서버구성 -> OS구성 -> ORACLE DBMS 설치 및 볼륨구성 등 - 개발 지원 - 성능 테스트 및 서버 튜닝 10day |  | 20 | 20 | 데이터 변환 서버를 구성해야 할 경우 발생
총 합계(D/M) | [5 empty] | 0 | 31 | 31